## Hárok1
Príloha uznesenia MsZ č. 41/2015 zo dňa 26. 02. 2015:
Zoznam schválených invesičných zámerov mesta Snina k 31.01.2015
P.č. | Investičný zámer | uznesenie | stav
1. | Dobudovanie areálu biokúpaliska RO Rybníky Snina | 174/2012 zo dňa 05.01.2012 | Na základe súťaže návrhov, následných rokovaní poslancov MsZ, projektanta a zástupcov mesta bola vypracovaná projektová dokumentácia na Dobudovanie areálu kúpalísk v RO Rybníky Snina - 1. a 2. etapa. 1. etapa obsahuje prestavbu modrého nefunkčného bazéna, 2. etapa obsahuje dostavbu areálu (sociálne zariadenia, viacúčelové ihrisko, bufety, spevnené plochy).
2. | Rekonštrukcia chodníka v Topoľovej aleji | 188/2012 zo dňa 26.01.2012 | stavba ukončená
3. | Rekonštrukcia verejného osvetlenia v meste Snina - 1. etapa | 204/2012 zo dňa 26.04.2012 | stavba ukončená
4. | Nový cintorín Snina - odvedenie povrchových vôd a chodníky | 205/2012 zo dňa 26.04.2012 | stavba ukončená
5. | Detské ihriská na území mesta - Sídl. 1. mája, Sídl. Komenského, Streetbalové ihrisko Sídl. 2 a Tabla | 206/2012 zo dňa 26.04.2012 | stavba ukončená
6. | Nevyhnutné stavebné úpravy školských zariadení - MŠ Dukelských hrdinov, MŠ Perečínska, MŠ Palárikova, ZŠ Budovateľská | 207/2012 zo dňa 26.04.2012 | stavba ukončená
7. | Rekonštrukcia športovej haly Snina | 208/2012 zo dňa 26.04.2012 | Projektová dokumentácia bola vypracovaná začiatkom roku 2013. V rámci projektovej dokumentácie bola riešená kompletná rekonštrukcia telocvične športovej haly. Mesto navrhuje aktualizovať projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu celej športovej haly, rozčlenenú na samostatné stavebné objekty, t. j. na zateplenie športovej haly, na ktoré mesto bude žiadať o nenávratný finančný príspevok z projektov EÚ a stavebné úpravy športovej haly, ktoré budú financované z dotácie vlády SR.
8. | Chodníky Snina - Ul. Perečnínska, Ul. Palárikova (Dúbravský potok) | 211/2012 zo dňa 10.05.2012 | stavba ukončená
9. | Rekonštrukcia a rozšírenie odstavných plôch na území mesta Snina - odstavná plocha na ul. Študentskej 2046 a na Ul. 1. mája 2051 | 212/2012 zo dňa 10.05.2012 | stavba ukončená
10. | Rekonštrukcia a rozšírenie odstavných plôch na území mesta Snina - odstavná plocha na Ul. Študentskej 1465 | 213/2012 zo dňa 10.05.2012 | stavba ukončená
11. | Revitalizácia historického parku v Snine | 268/2012 zo dňa 30.07.2012 | V rámci 1. etapy bola spracovaná projektová dokumentácia Obnova historickej pamiatky - Malý kaštieľ Snina. V súčasnosti mesto na túto pripravuje žiadosť o čerpanie NFP v rámci Regionálneho operačného programu. Z predmetného investičného zámeru sa v súčasnosti realizuje časť oplotenia G a H - medzi budovou nemocnice a riaditeľstvom nemocnice a odstránenie starého oplotenia, ktoré predeľovalo historický park. Termín na dokončenie je do 30.04.2015.
12. | Vyregulovanie vykurovacej sústavy Nemocnice Snina, s.r.o. | 280/2012 zo dňa 27.09.2012 | stavba ukončená
13. | Chodník na Ul. Jesenského v Snine | 315/2012 zo dňa 05.11.2012 | Chodník na Ul. Jesenského - I. etapa sa v súčasnosti realizuje. Termín na dokončenie stavby je do 30.06.2015.
14. | Chodník medzi Ul. študentskou a Ul. Gagarinovou popri Dúbravskom potoku | 315/2012 zo dňa 05.11.2012 | Uznesenie o schválení investičného zámeru zrušené uznesením MsZ č. 420/2013 zo dňa 16.04.2013.
15. | Chodník na Ul. Sládkovičovej v Snine - 3. etapa | 343/2012 zo dňa 13.12.2012 | Bola spracovaná projektová dokumentácia, stavbu bude možné realizovať po vyčlenení finančných prostriedkov v rozpočte mesta.
16. | Výhybňa pre motorové vozidlá na Ul. Gen. Svobodu | 343/2012 zo dňa 13.12.2012 | Uznesenie o schválení investičného zámeru zrušené uznesením MsZ č. 420/2013 zo dňa 16.04.2013.
17. | Chodník na Ul. Komenského - pri Bille | 343/2012 zo dňa 13.12.2012 | stavba ukončená
18. | Detské ihriská na území mesta Snina - Detské ihrisko na Sídl. Kukučínova, Detské ihrisko na Sídl. 2 | 355/2012 zo dňa 13.12.2012 | Bola spracovaná projektová dokumentácia. Z dôvodu zmeny rozpočtu v r. 2013 bolo verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby zastavené. Stavbu bude možné realizovať po vyčlenení finančných prostriedkov v rozpočte mesta.
19. | Stavebné úpravy na internom oddelení Nemocnice Snina, s.r.o. | 364/2013 zo dňa 11.02.2013 | stavba ukončená
20. | Rekonštrukcia verejného osvetlenia v meste Snina - 2. etapa | 398/2013 zo dňa 16.04.2013 | stavba ukončená
21. | Kontajnerové stanovištia + odstavné plochy v medziblokovom priestore bytových domov okrsku "O" na Sídl. 2 v Snine | 399/2013 zo dňa 16.04.2013 | Ukončená 1. etapa stavby, v súlade s rozpočtom mesta na rok 2013.
22. | Rekonštrukcia lávky pre peších cez vodný tok Cirocha na Ul. Daľkovskej v Snine | 400/2013 zo dňa 16.04.2013 | stavba ukončená
23. | Výstavba umelej trávnatej plochy v areáli MFK Snina na Sídl. 1 | 451/2013 zo dňa 09.07.2013 | Na predmetnú investičnú akciu neboli v rozpočte mesta zatiaľ vyčlenené finančné prostriedky.
24. | Sociálne zariadenia v areli RO Rybníky Snina | 463/2013 zo dňa 26.09.2013 | stavba ukončená
25. | Miestna komunikácia Ul. daľkovská Snina | 510/2013 zo dňa 17.12.2013 | stavba ukončená
26. | Odstavné plochy pri Mš Kukučínova, MŠ Palárikova, odstavná plocha pri bytovom dome súp. č. 1411 | 510/2013 zo dňa 17.12.2013 | stavba ukončená
27. | Rekonštrukcia ihriska pri ZŠ Budovateľská | 510/2013 zo dňa 17.12.2013 | stavba ukončená
28. | Rekonštrukcia verejného osvetlenia v meste Snin - 3. etapa | 534/2014 zo dňa 27.02.2014 | Stavba je rozostavaná, termín na dokončenie stavby do 30.06.2016
29. | Chodník na Ul. Jesenského v Snine | 537/2014 zo dňa 27.02.2014 | 1. etapa stavby je rozostavaná, termín na dokončenie 1. etapy je do 30.06.2015
30. | Odstránenie bytového domu súp. č. 1606 na Ul. Palárikovej v Snine | 584/2014 zo dňa 26.05.2014 | V súčasnosti je spracovaná projektová dokumentácia na odstránenie stavby bytového domu, zároveň bola zo strany mesta zabezpečená preložka NN vedenia, ktoré bolo trasované na konzole bytového domu. Samotné odstránenie bude realizované po vyčlenení finančných prostriedkov na túto akciu v rozpočte mesta.
31. | Odkanalizovanie časti Ul. Kpt. Nálepku a časti Ul. Pálenčiarská | 585/2014 zo dňa 26.05.2014 | V súčasnosti je spracovaná projektová dokumentácia stavby. Samotná realizácia bude možná až po vyčlenení finančných prostriedkov na túto investičnú akciu v rozpočte mesta.
32. | Sanácia muriva v suteréne Domu pojnej staroby v Snine | 599/2014 zo dňa 24.06.2014 | stavba ukončená
33. | Oddychová zóna Domu pojnej staroby v Snine | 626/2014 zo dňa 626/2014 | Spracovaná projektová dokumentácia stavby. Stavba sa začne realizovať, len čo to dovolia povetrnostné podmienky, v jarných mesiacoch tohto roku.
34. | Vybudovanie ihiska na školské a mimoškolské aktivity pri ZŠ Hviezdoslavova v Snine | 654/2014 zo dňa 30.10.2014 | stavba ukončená